## Statusrapportering
Statusrapportering projekt på Ekonomiavdelningen
% färdigt | Delprojekt | Huvudprojekt | Senast uppdaterat | Projektledare | Aktuell status
98 | Periodisering fordran o skulder | Löpande och bokslut | 2019-01-28 | Ingrid Hallberg | Projektplan klar och beslutad. Dokumentation processer och slutrapport är i stort klart. Reviderat slutdatum ändrat från 190131 till 190330
100 | Triggrar | Löpande och bokslut | 2018-12-18 | Ingrid Hallberg | Processer och slutrapport klara och avrapporterade till beställare
10 | Lokaler inklusive intern fördelning | Löpande och bokslut | 2019-03-28 | Eva Karlsson | Arbetsmöte genomfört 22/3 där vi bl a startade upp processbeskrivningarna. Möte inbokat 14/5 för redovisning inom gruppen av dessa. Begärt framflyttad sluttid till 13/9 p g a att vi ej kom igång. Ändrad projektgrupp, 2 bort (Emma o Birgitta) och 2 in (Lena Jo o Tobias).
100 | 2.1 Leverantörsfaktura till betalning | Löpande och bokslut | 2019-02-22 | Benita Elofsson | Slutrapport klar.
100 | 2.2 Försäljning till inbetalning | Löpande och bokslut | 2019-02-12 | Anita Zetterström | Projektplan godkänd av beställare. Processbeskrivningar samt Visiokartor är klara (7st). Dokumentation av vad som inte fungerar optimalt i processen samt utvecklingspunkter har slutförts. Slutrapport är klar. Projektet har avrapporteras till beställare 190212.
30 | 2.3.1 Personalkostnader - extern process | Löpande och bokslut | 2019-03-28 | Beatrice Ohlsson | Projektplan klar. Processkarta och processbeskrivning påbörjad. Den andra delen av processen Personalkostnader, dvs. den interna processen är inte påbörjad.
80 | 3.1 Externa projekt (125 130 140 221 231) | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-02-08 | Camilla Åström | Projekettiden har förlängts till senare delen av första halvåret 2019. Uppmanar berörda/intresserade inom EKO att kika igenom 3.1.3. Rekvisitioner och 3.1.2 Projketupplägg som är de senaste färdigställda delprojekten. Vänligen inkom med ev synpunter till oss i projektgruppen
100 | 3.1.1 Ansökan och offerter | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Projektengruppen är i princip klar med dokumentationen, återstår att summera i slutrapport.
100 | 3.1.1.1 Ansökningsstatistik | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Projektengruppen är i princip klar med dokumetationen, återstår att summera i slutrapport.
100 | 3.1.2 Projektupplägg | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Projektengruppen är i princip klar med dokumetationen, återstår att summera i slutrapport.
95 | 3.1.3 Rekvisition | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Processkartor, prosessbeskrivning och dokumentation finns framtaget för EU-rekvisitioner och även en generell för övriga rekvisitioner. Återstår att dokumentera förbättringar och summera i slutrapport.
60 | 3.1.4 Projektuppföljning | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Processkarta finns framtagen och processbeskrivning är påbörjad.
30 | 3.1.5 Projektavslut | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Processkarta och processbeskrivning är påbörjad.
50 | 3.2 Forskningsanslagsaktiviteter | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Delar av projektgruppen har sammanstrålat för att påbörja arbetet med Forskningsanslagsaktviteter. Vid mötet togs Processkarta för HUV fram, och därefter har processbeskrivning tagits fram. Återstår att ta fram detsamma för NMT.
90 | 3.3 Interna projekt | Aktivitetshanteringsprocessen | 2019-03-28 | Camilla Åström | Arbetet med dokumentation, rita processkarta och upprätta processbeskrivning pågår